REPUBLIQUE DU NIGER

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

MINISTERE DU PLAN

Institut National de la Statistique

ENQUETE REGIONALE INTEGREE SUR L’EMPLOI ET LE SECTEUR INFORMEL AU NIGER

RAPPORT TECHNIQUE D’ACTIVITES AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2017

Juillet 2017

Table des matières

1.	Rappel du Contexte et objectifs de l’enquête	3

2. Etat d’avancement des activités	4

2.1 Les travaux de cartographies	4

2.2 Saisie des données	5

2.3 Tirage de l’échantillon des unités primaires	5

2.4 Travaux de dénombrement	6

2.4.1 Conception de l’application de dénombrement	7

2.4.2 Recrutement et formation des agents de dénombrement	7

2.4.3 Travaux de dénombrement sur le terrain.	8

2.5. Centralisation des données à partir du serveur	9

2.6. Apurement et constitution de la base de sondage du second degré	9

2.7 Tirage de l’échantillon des unités secondaires	10

CONCLUSION	11

# Rappel du Contexte et objectifs de l’enquête

Les pays membres de l’UEMOA ont élaboré un Programme Statistique Régional (PSR-UEMOA) 2015-2020, dans lequel il est retenu la réalisation des enquêtes statistiques, dont les données sont indispensables pour l’élaboration de politiques et plans de développement économique et social. Dans le cadre de la mise en œuvre du PSR-UEMOA et pour soutenir la production des données économiques, la Commission de l’UEMOA, en collaboration avec AFRISTAT, a retenu d’organiser en 2017, une Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) dans tous les pays membres de l’UEMOA.

Cette enquête a pour objectif général de fournir la situation de référence pour le suivi de l’emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l’UEMOA.

Plus spécifiquement, elle vise à :

- fournir les principaux indicateurs du marché du travail ;

- étudier l’évolution du marché du travail, notamment en terme d’offre de main d’œuvre de la part des ménages ;

- analyser le sous-emploi et le chômage ;

- étudier la pluri activité et son impact sur les revenus des ménages ;

- analyser l’évolution des conditions d’activité et les déterminants de la mobilité de l’emploi ;

- déterminer les différentes sources de revenus et analyser leur distribution ;

- analyser les principales raisons d’inactivité et les moyens de subsistance des personnes qui sont dans cette catégorie ;

- établir les comptes des unités de production informelles ;

- identifier les branches d’activité les plus porteuses ;

- déterminer le poids et d’analyser le rôle du secteur informel dans l’économie nationale ;

- analyser les stratégies des acteurs du secteur, notamment face à la concurrence du secteur moderne ;

- déterminer les besoins, les contraintes et les opportunités du secteur informel.

Les résultats suivants sont attendus  à l’issue de cette enquête:

- les indicateurs du marché du travail sont mesurés et analysés (phase 1) ;

- les comptes et les conditions d’activité du secteur informel sont déterminés (phase 2).

# 2. Etat d’avancement des activités

Le deuxième (2er) trimestre de l’année 2017 a été marqué par les activités suivantes :

- la fin des travaux de cartographies des zones de dénombrement en vue de mettre à jour la base de sondage,

- Le tirage de l’échantillon des grappes

- Les travaux de dénombrement.

## 2.1 Les travaux de cartographies

Commencé en février 2017, cette activité a finalement pris fin en  début du deuxième trimestre 2017.

Rappelons que, pour disposer d’une base de sondage fiable pour le tirage de l’échantillon, il était convenu entre les Experts d’AFRISTAT et les techniciens de l’INS de mener des travaux de cartographies sur le terrain pour apporter des corrections à certaines zones de dénombrements qui ont subi d’énormes changements entre 2012 (date du dernier RGPH) et 2017. En effet, l’analyse de l’évolution de la taille des ZD sélectionnées lors des enquêtes récentes a permis de constater celles qui devenaient explosives et celles qui se dépeuplaient. De plus, Il a été constaté qu’après cinq(5) ans, la configuration en ZD de certains quartiers et villages a beaucoup changé. Un effort doit donc être fait pour examiner le cas de ces quartiers et villages susceptibles d’avoir connu d’importantes mutations, pour essayer d’identifier de nouvelles ZD soit qui n’existaient pas en 2012, soit qui se sont transformées entre temps.

L’objectif principal donc de ces travaux de cartographies des ZD issues du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-2012) est de disposer d’une base de sondage à jour pour le tirage de l’échantillon de l’enquête intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel au Niger.

Le bilan de la cartographie se résume comme suit :

| Région | Nombre de grandes ZD segmentées |
| --- | --- |
| AGADEZ | 30 |
| DIFFA | 70 |
| DOSSO | 34 |
| MARADI | 35 |
| NIAMEY | 18 |
| TAHOUA | 177 |
| TILLABERI | 72 |
| ZINDER | 201 |
| Total général | 637 |

| Région | Nombre de petites ZD redimensionnées |
| --- | --- |
| AGADEZ | 74 |
| DIFFA | 2 |
| DOSSO | 39 |
| MARADI | 192 |
| NIAMEY | 343 |
| TAHOUA | 112 |
| TILLABERI | 45 |
| ZINDER | 148 |
| Total général | 955 |

## 2.2 Saisie des données

Elle a consisté à intégrer dans la base de sondage, les données  recueillies sur les fiches de cartographie, relatives aux nouveaux effectifs et les noms des différents segments crées ou fusionnés lors de redimensionnement. Cette activité qui a duré plus d’une semaine a permis d’aboutir à la nouvelle base de sondage.

## 2.3 Tirage de l’échantillon des unités primaires

Il s’est agi de tirer un échantillon de 625 grappes conformément à la méthodologie recommandée par AFRISTAT pour cette enquête.

Ainsi pour le besoin du tirage, 8 strates d’analyse et 16 strates de sondages ont été constituées. Avant le tirage des grappes, une Allocation proportionnelle de la taille d'échantillon de ménages sur les strates de sondage entre milieu urbain et milieu rural a été faite.

La répartition de l’échantillon se présente comme suit :

| Région | Strate de sondage | Nbre Menage | Nombre ZD à tiré | ménages à enquêter | Vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGADEZ | URBAIN | 33835 | 32 | 385 | 1055 |
|  | RURAL | 45284 | 43 | 515 | 1055 |
|  | Total | 79119 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| DIFFA | URBAIN | 13185 | 14 | 162 | 976 |
|  | RURAL | 60049 | 61 | 738 | 976 |
|  | Total | 73234 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| DOSSO | URBAIN | 27041 | 8 | 97 | 3328 |
|  | RURAL | 222584 | 67 | 803 | 3328 |
|  | Total | 249625 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| MARADI | URBAIN | 54575 | 10 | 118 | 5542 |
|  | RURAL | 361099 | 65 | 782 | 5542 |
|  | Total | 415674 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| NIAMEY | URBAIN | 158690 | 96 | 1155 | 1648 |
|  | RURAL | 6116 | 4 | 45 | 1648 |
|  | Total | 164806 | 100 | 1200 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| TAHOUA | URBAIN | 49981 | 7 | 90 | 6676 |
|  | RURAL | 450751 | 68 | 810 | 6676 |
|  | Total | 500732 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| TILLABERI | URBAIN | 15654 | 4 | 49 | 3807 |
|  | RURAL | 269892 | 71 | 851 | 3807 |
|  | Total | 285546 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| ZINDER | URBAIN | 55026 | 7 | 89 | 7426 |
|  | RURAL | 501953 | 68 | 811 | 7426 |
|  | Total | 556979 | 75 | 900 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| Total | URBAIN | 407987 | 179 | 2146 |  |
|  | RURAL | 1917728 | 446 | 5354 |  |
|  | Total | 2325715 | 625 | 7500 |  |

Rappelons qu’avant  de procéder au tirage de l’échantillon des grappes, on s’était assuré que la propriété suivante soit vérifiée pour toute grappe i :

- mh le nombre de grappes à sélectionner dans la strate h

- Xih le nombre de ménages ou l’effectif de population de la grappe i dans la strate h

- Xh le nombre total de ménages ou l’effectif de population de la strate h

Ainsi par tirage à probabilités inégales,  100 ZD ont été tirées à Niamey et de 75 ZD dans chacune des autres strates (réparties sur les deux milieux de résidence)

Notons qu’avant le tirage, certaines zones ont été exclues de la base de sondage en raison d’insécurité. Il s’agit de :

La Commune de Bankilaré

La Commune Tondikiwindi

La Commune de Bani Bangou

La Département de Bosso

La Commune Gueskerou

Le département de Bilma

## 2.4 Travaux de dénombrement

### 2.4.1 Conception de l’application de dénombrement

L’équipe technique a développé à partir de la fiche de dénombrement proposée par AFRISTAT, une application avec ODK pour permettre de faire le dénombrement sur des tablettes acquises dans le cadre de cette enquête régionale. Après un test concluant et parfait, l’application a été validée et transférée sur les tablettes.

### 2.4.2 Recrutement et formation des agents de dénombrement

##### 2.2.2.1 Recrutement

Pour une question de continuité et d’efficacité, l’équipe technique avec l’accord de l’équipe de coordination, a fait appel aux agents ayant participé aux travaux de la cartographie et à l’enquête pilote entrant dans le cadre des préparatifs de ERI-ESI.

En outre, pour compléter ce personnel déjà acquis, un avis a été lancé pour le recrutement de soixante (60) agents de dénombrement. Dans cet avis, il a été précisé les conditions à remplir par les candidats pour y postuler. Il s’agit entre autres d’être de nationalité nigérienne, de disposer d’une attestation d’agent enquêteur ou cartographe délivrée par l’INS ou une copie légalisée du diplôme de BEPC, avoir une bonne expérience en matière de travaux d’enquête et être disponible pour une période de trois 3 semaines.

##### 2.2.2.2 Formation

D’une durée d’un(1) jour, la formation visait à doter les agents  de connaissances et d’aptitudes leur permettant de bien remplir leurs missions. De façon spécifique, elle avait pour but de présenter les aspects conceptuels, les définitions opérationnelles, les aspects méthodologiques et organisationnels de l’opération ainsi que l’application ODK. Cette formation théorique a été suivie d’une formation pratique sur les tablettes.

A l’issue de cette formation sanctionnée par un test final, cent douze (112) agents ont été retenus dont vingt huit (28) chefs d’équipe et quatre vingt et quatre (84) agents de terrain.

### 2.4.3 Travaux de dénombrement sur le terrain.

Les agents retenus à l’issue de la formation au nombre de 112, ont été répartis en vingt huit (28) équipes composées chacune d’un (1) chef d’équipe et de trois (3) agents de terrain. Ces équipes ont été réparties dans les différentes régions du pays avec une répartition équilibrée de la charge du travail. Les travaux de dénombrement sur le terrain ont effectivement démarré le 29 avril 2017 pour une durée d’environs un mois.

Pour le suivi des travaux sur le terrain et surtout pour s’assurer de leur qualité, des missions de supervision ont été organisées.

L’objectif principal de ces missions de supervision était de veiller à la qualité du dénombrement des ménages dans les ZDs échantillons afin de préparer la phase de collecte des données.

Plus spécifiquement il s’agissait de :

- Veiller au respect des consignes données lors de la formation pour le dénombrement ;

- S’assurer de la qualité du dénombrement (délimitation des ZDs, identifications et enregistrements des ménages) ;

- Vérifier si l’ensemble des localités qui constituent la ZD ont été visitées ;

- Vérifier si le remplissage des identifiants est correct ;

- Vérifier si la numérotation des ilots, concessions et bâtiments est correcte ;

- Contrôler la définition du ménage et la taille du ménage ;

- Vérifier si les adresses sont renseignées avec des détails qui permettent de faciliter le repérage des ménages à enquêter ;

- Identifier les difficultés rencontrées par les équipes et proposer des solutions ;

- S’assurer de l’entretien et du bon fonctionnement du matériel de collecte, notamment les tablettes.

- poursuivre la sensibilisation auprès des autorités administratives et coutumières.

- S’assurer de l’effectivité de la prise des coordonnées GPS ;

- Vérifier la fonctionnalité des tablettes ;

- Vérifier la fonctionnalité des sources d’énergie (power Bank, chargeur auto) ;

- Relever les difficultés et les problèmes rencontrés au cours de la collecte et partager, s’il y a lieu, ces problèmes avec les autres équipes de supervision et du niveau central ;

- Rendre compte au niveau central de l’évolution des travaux de collecte.

Ces missions, d’une durée de douze (12) jours, ont été assurées par les membres de l’équipe technique élargie aux inspecteurs de services statistiques suivant cinq (5) axes :

Au terme de ces missions, il ressort que dans l’ensemble, les travaux se poursuivent dans des bonnes conditions. Il a été cependant relevé certaines difficultés. Il s’agit entre autres de :

- l’inaccessibilité géographique de certaines ZD en raison de l’insécurité résiduelle notamment dans les régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua ;

- le problème de certaines  tablettes n’ayant pas  la fonction de GPS et surtout leur fragilité (plusieurs cas d’écran fissurés)

- Le manque de réseaux de téléphonie cellulaire en certains endroits pour envoyer les données

## 2.5. Centralisation des données à partir du serveur

Cette activité a été assurée tout le long de la collecte par les membres de l’équipe  technique qui recevaient à partir du serveur les données envoyées par les équipes de terrain. La vraisemblance et la qualité des données reçues étaient analysées systématiquement par l’équipe technique qui au besoin interpelle les équipes pour leur notifier les erreurs constatées et les corrections à faire.

## 2.6. Apurement et constitution de la base de sondage du second degré

IL ressort du bilan de dénombrement fait que sur les 625 grappes,

- 9 grappes n'ont pas été dénombrées dont :
  6 grappes de Diffa rural
  1 grappe de Tahoua rural
  1 grappe de Tahoua urbain(dénombrée mais disparue de la tablette selon le chef d'équipe)
  1 grappe de Tillaberi rural

- 19 grappes se révèlent être très sous dimensionnées (moins de 50 ménages) dont :

5 à Agadez rural
  2 à Diffa rural
  3 à Dosso rural
  2 à maradi rural
  2 à Niameu urbain
  2 à Tillaberi rural
  3 à Zinder rural

- 13 grappes se révèlent être surdimensionnées (plus de 300 ménages)dont :
  1 grappe à Agadez urbain
  3 à Diffa rural
  2 à Diffa urbain
  1 à Tahoua urbain
  4 à Tahoua rural
  2 à Niamey urbain

## 2.7 Tirage de l’échantillon des unités secondaires

Le tirage des ménages échantillons a été fait à probabilité égale dans chaque grappe échantillon à partir de la base de sondage du second degré constituée après le dénombrement. Le logiciel utilisé est STATA.

La répartition du nombre de ménages tirés est la suivante

| Région | Nombre de ménages tirés |
| --- | --- |
| AGADEZ | 900 |
| DIFFA | 900 |
| DOSSO | 900 |
| MARADI | 900 |
| NIAMEY | 1200 |
| TAHOUA | 900 |
| TILLABERI | 900 |
| ZINDER | 900 |
| Total général | 7500 |

# CONCLUSION

Dans l’ensemble, au cours de ce second trimestre 2017, plusieurs activités entrant dans le cadre des préparatifs de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) ont été réalisées. Techniquement tout était fin prêt pour la réalisation de la collecte des données de l’enquête principale.