REPUBLIQUE DU NIGER

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

MINISTERE DU PLAN

Institut National de la Statistique

ENQUETE REGIONALE INTEGREE SUR L’EMPLOI ET LE SECTEUR INFORMEL AU NIGER

RAPPORT TECHNIQUE D’ACTIVITES AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2017

Janvier 2018

Table des matières

1.	Rappel du Contexte et objectifs de l’enquête	3

2. Etat d’avancement des activités	4

2. 1Poursuite de la collecte des données	4

2. 2Apurement et traitement des données.	4

# Rappel du Contexte et objectifs de l’enquête

Dans le cadre de l’intégration économique régionale, les pays membres de l’UEMOA ont élaboré un Programme Statistique Régional (PSR-UEMOA) 2015-2020, qui comporte entre autres  la réalisation des enquêtes statistiques, dont les résultats sont nécessaires pour l’élaboration de politiques et plans de développement économique et social.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du PSR et pour soutenir la production des données économiques, la Commission de l’UEMOA en collaboration avec AFRISTAT a initié une Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) dans tous les pays de l’UEMOA.

Cette enquête a pour objectif général de fournir la situation de référence pour le suivi de l’emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l’UEMOA.

Plus spécifiquement elle vise à :

- fournir les principaux indicateurs du marché du travail ;

- étudier l’évolution du marché du travail, notamment en terme d’offre de main d’œuvre de la part des ménages ;

- analyser le sous-emploi et le chômage ;

- étudier la pluri activité et son impact sur les revenus des ménages ;

- analyser l’évolution des conditions d’activité et les déterminants de la mobilité de l’emploi ;

- déterminer les différentes sources de revenus et analyser leur distribution ;

- analyser les principales raisons d’inactivité et les moyens de subsistance des personnes qui sont dans cette catégorie ;

- établir les comptes des unités de production informelles ;

- identifier les branches d’activité les plus porteuses ;

- déterminer le poids et analyser le rôle du secteur informel dans l’économie nationale ;

- analyser les stratégies des acteurs du secteur, notamment face à la concurrence du secteur moderne ;

- déterminer les besoins, les contraintes et les opportunités du secteur informel ;

# 2. Etat d’avancement des activités

Le quatrième (4ème) trimestre de l’année 2017 a été marqué par la réalisation des activités suivantes :

- la poursuite de la collecte des données sur le terrain ;

- l’organisation d’un atelier d’apurement et de traitement des données collectées.

## 2. 1Poursuite de la collecte des données

Entamés le 15 août 2017, les travaux de collecte des données sur le terrain se sont poursuivis jusqu’au 14 octobre 2017sur l’ensemble du territoire national. Ils ont été assurés par trente (30) équipes(20 équipes emploi et 10 équipes informel) composées chacune d’un (1) chef d’équipe et de trois (3) agents enquêteurs. Cette collecte s’est déroulée dans des très bonnes conditions.

## 2. 2Apurement et traitement des données.

La collecte des données sur le terrain de l’enquête ERI-ESI a été faite avec des tablettes. Chaque agent enquêteur a été muni d’une tablette.Une fois les données collectées, elles ont été vérifiées, contrôlées, finalisées par le chef de chaque équipe puis certifiées et envoyées au jour le jour sur le serveur par celui-ci. Ainsi, parallèlement à la collecte des données sur le terrain, un gestionnaire de données basé au niveau central était chargé de l’animation d’un système de suivi de la transmission des données sur le serveur ainsi que de l’évaluation de la qualité des données en temps réel. Cette stratégie a permis une évaluation rapide de la qualité des données collectées sur le terrain, durant toute la période de collecte et de faire le point aux équipes afin d’améliorer ou de maintenir le niveau de qualité. Après la collecte des données sur le terrain et leur envoi sur le serveur. Il a été procédé à leur concaténation en vue d’obtenir des bases.

Pour l’apurement et le traitement des bases de ces données, l’INS a organisé un atelier regroupant les cadres de la Direction des Enquêtes et des Recensements (DER)ainsi que les cadres de la comptabilité nationale.

L’apurement des données est une étape nécessaire dans le déroulement d’une enquête. Il permet de corriger certaines incohérences constatées dans les bases des données. Ces incohérences sont généralement dues aux erreurs de remplissage des questionnaires par les agents enquêteurs.

Cette opération a ainsi consisté à vérifier la cohérence de certaines données collectées et transmises sur le serveur, conformément aux directives données dans le manuel de référence de l’enquête élaboré par AFRISTAT.

A l’issu de l’apurement, il a été validé les données de 605 grappes sur les 625 grappes de l’échantillon. Vingt (20) grappes n’ont pas été visitées à cause soit de l’insécurité déclarée dans la zone soit de leur inaccessibilité pendant la periode de collecte.

Cet atelier d’une quinzaine (15) jours a regroupé une dizaine de participants. A l’issue de cet atelier trois (3) bases de données ont été obtenues :

- Une base « ménage » ;

- Une base « emploi » ;

- Une base « informel »

En outre les pondérations ont été calculées conformément aux instructions données dans la manuel de référence de l’enquête.

Les bases ainsi constituées, ont été ensuite transmises à Afristat dans l’optique de l’organisation des ateliers régionaux au cours desquels seront adoptés les plans d’analyse des résultats des deux volets (emploi et informel) de l’enquête.